# 计算机技术与金融信息检索硕士论文选题报告

提交用途：导师选题讨论与开题准备

编制日期：2026年10月7日

计划开题：2026年10月底

研究周期：约六个月

实验条件：仅使用公开资料与自建标注，采用租赁GPU及可获得的大模型API

# 一 选题结论与研究边界

建议优先讨论题目二“面向基金找品的多路证据一致性约束重排序方法研究”。它与实习中的AI搜索链路直接对应，能够固定召回和生成模块、单独验证排序方法，计算资源较易控制。题目一适合突出金融对象本身的结构与数据缺失问题；题目三适合研究生成可信性，但事实标注和创新论证难度较高。

三个题目是备选方案，最终选择其中一个完成论文。实习项目提供问题来源和工程经验，论文实验重新建设公开数据、基线及评测集。研究对象是基金信息相关性、搜索排序和证据支持的文本生成；基金投资收益预测、个性化资产配置及收益保证不属于本报告的研究目标。

| 候选题目 | 主要研究对象 | 核心方法假设 | 首要指标 | 主要难点 | 建议顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 面向证据缺失的公募基金多视图相关性学习方法研究 | 基金与基金相关性，查询与基金为辅助任务 | 按策略与证据完整度学习视图权重及关系表示 | 人工金标nDCG@10 | 基金关系标签与多期资料 | 第二 |
| 二 面向基金找品的多路证据一致性约束重排序方法研究 | 查询与候选基金及其多路证据 | 去重后学习实体关系证据支持和冲突约束 | 人工金标nDCG@10 | 公共查询集与来源偏差 | 第一 |
| 三 面向基金搜索的时点一致性约束可验证理由生成方法研究 | 已选基金的相关理由和简短总结 | 先选择可支持的关系声明，再按披露时点约束生成 | 人工事实支持率和证据覆盖率 | 声明级标注及强基线 | 第三 |

研究贡献是否达到硕士学位要求，取决于具体方法、独立实验、论文完整性和学院及导师要求。下面的创新点均为待验证的研究假设，不预先宣称“首次提出”，也不将尚未开展的实验写成结果。开题前应精读核心论文全文并继续做前向引用检索，尤其核查2025至2026年的相近研究。

# 二 实习项目提供的问题基础

## 2.1 相关基金项目

实习中的相关基金流程采用按基金类型召回、结构化关系证据计算、大模型排序、理由生成和本地输出校验。可利用的关系包括同产品不同份额、同跟踪指数、行业主题、持仓、经理和分类。项目迭代记录显示，按大类或单一关系召回会产生过宽候选；不同基金策略需要不同证据，缺少持仓或标签时也需要合理处理。

现有工程尤其暴露出三类值得学术化的问题。第一，产品长期投资策略、阶段性持仓暴露与名称中的主题词不能直接等同。第二，数据缺失不能简单解释为“没有关联”，也不能默认为有利证据。第三，用同一套规则生成排名并评价排名，会产生循环论证。因而论文应学习相关性并用独立人工判断评价，而不是仅增加规则或调整Prompt。

## 2.2 基金找品AI搜索项目

AI搜索实现包含意图识别、查询改写、联网检索、资讯检索、候选抽取或重排序、实体标准化及扩展、结果总结。已存在用于生成SFT样本的脚本和用于RAG候选判定的Prompt。当前任务实际上包含两个对象：文章与查询相关，以及从文章提取的产品与查询相关。二者不能混为一个标签。

当前Prompt中既有“每个产品类型尽量覆盖”的要求，也有“宁缺毋滥、无强证据则不输出”的要求。历史版本与训练数据生成方式不同，不能直接认定所有约束都在线上同时生效，但可以据此提出一个可检验问题：多路证据下，模型是否把共现频次、来源标签或凑数要求当成产品相关性的替代信号？另一个问题是，模型生成的简短理由能否准确落到具体产品、具体关系和可见证据上。

## 2.3 财富搜索项目提供的补充问题

财富搜索实现将自然语言解析为基金类型、投资区域、风格、份额、周期、行业概念、指数、公司、经理、重仓股等槽位，再进行多策略匹配与加权排序。它提供了第三类备选方向：多条件查询中的硬约束与软偏好分离。例如“半导体C类基金”中的份额条件不宜被其他主题得分抵消。该方向工程来源明确，但需要足量复合查询和否定条件标注，故本报告将其作为题目二的扩展或后备方向，不额外占用三个正式题目。

# 三 题目一 面向证据缺失的公募基金多视图相关性学习方法研究

## 3.1 选题来源与具体问题

该题来自相关基金项目。实际任务不是判断两只基金名称是否相似，而是在不同产品策略、字段可用性和披露时点下，判断其是否具有可核验的共同投资暴露或策略关系。仅有相同经理、相同大类或相近收益走势，通常不足以证明较强相关；同指数关系、持仓关系与同产品不同份额关系也有不同含义。

建议以中国境内股票型及偏股混合基金为主要范围，覆盖指数基金与主动权益基金。债券、货币、FOF和QDII作为后续扩展，避免在六个月内同时解决多类异质产品。A/C等份额保留代码级信息，但在数据切分和展示评价中识别同产品家族，防止重复份额制造高分和训练泄漏。

## 3.2 学术任务与研究价值

将问题定义为带缺失视图的内容相关性排序。给定源基金f、候选基金g和截至查询时点t已经披露的证据E，学习分数s(f,g,E,t)，输出按相关性排列的候选及结构化关系类型。主要视图包括投资目标及策略文本、跟踪指数、披露持仓图和资产配置结构。持仓日期与公告发布日期分别记录；未披露的未来持仓不得进入输入。

为避免“相关基金”概念过宽，金标以“共同投资暴露或策略关系”为目标，而不是个人适配性或未来业绩。标签采用0至3级：0为无可支持关系或策略冲突；1为只有宽泛同类；2为有明确共同暴露或相近策略；3为同跟踪标的或多项证据支持的强关系。同时单列“证据不足无法判断”，不将其机械编码为0。关系类型多标签记录同指数、同产品份额、持仓暴露、策略文本一致等；共同持仓不自动等于可替代。

查询与基金相关度可设为辅助任务：在共享基金编码器上分别设置基金对和查询对评分头。它检验结构信息是否帮助主题查询，而不把两个不同任务强行共用一套标签。最小论文只完成基金与基金主任务，辅助任务在主任务稳定后实施。

## 3.3 文献综述与尚需解决的部分

基金相似度与图表示。 Fund2Vec[1]直接针对基金相似性，在基金与持仓资产的加权二部图上使用Node2Vec学习表示，已说明图学习能够超越简单持仓重合。因而“用持仓图判断基金相似”不是本题创新。其研究设定以美国权益指数基金和较完整持仓为主，本题关注公开中文文本与不完整持仓共同构成的证据，以及在独立相关性标签上的缺失鲁棒排序。

语义表示与中文资源。 Sentence-BERT[2]建立高效文本相似性编码方法；C-Pack[3]提供中文嵌入模型及C-MTEB资源；BGE-M3[4]支持不同检索模式和文本粒度；Qwen3 Embedding[5]提供嵌入与重排序系列。这些方法适合作为强基线，不能仅通过替换编码模型或加入金融术语声称创新。文本相似也不能直接代表基金真实策略或投资暴露相似。

中文多视图与知识推荐研究。 刘晓琳等[6]研究不完整多视图下的邻域融合，说明缺失处理已有专门方法；但该工作为聚类任务，不能直接证明基金排序性能。饶子昀等[7]综述知识图谱推荐的表示和利用方式，说明多种关系辅助推荐已有充分基础。KGAT[8]建模高阶关系，但依赖用户交互的标准推荐设定与本题无用户日志的内容相关性任务不同；应借鉴其关系建模思路，不虚构点击或购买数据作为其输入。

与近邻方向的区别。 公开检索还发现2026年的基金图相似性研究和语义数值融合风格分类研究，说明基金图、融合及置信度方向持续活跃。它们应进入开题前扩展检索清单；不能凭“应用到基金”认定创新。本文拟研究的关键是缺失与过期证据对关系排序的作用，以及基于独立标签的验证，而不是仅做基金类别分类。

## 3.4 拟采用方法与可检验创新假设

首先建立公开资料的证据单元，包含实体、关系、来源、披露日期、报告期、缺失标记及可用字段。用预训练文本编码器得到策略表示，用加权持仓二部图或持仓向量得到暴露表示，用指数和资产结构得到关系特征。无法提取的视图保留缺失标记，不用模型猜测填入“真实持仓”。

假设A：策略条件下的缺失感知融合优于固定权重。 在小型门控网络中输入基金策略类型、视图可用掩码、持仓披露时间间隔和持仓覆盖比例，输出各视图的归一化权重。对缺失视图禁止赋予贡献，对旧持仓允许学习降低依赖。训练采用人工基金对标签的分级或成对排序损失；随机遮蔽只用于训练集增强。

假设B：关系监督能够减少错误的主题泛化。 将关系类型多标签预测作为辅助损失，并加入“同主题名称但策略不同”“同经理但持仓不同”等难负样本。对完整证据样本与其遮蔽版本增加表示一致性约束，但不强制严重缺失时仍给高置信分。指标应显示收益主要来自证据缺失及策略易混淆样本，而非仅完整数据的平均分。

两项技术均有相关先行研究，预期贡献是针对部分披露金融证据建立具体学习目标、关系监督及验证协议。若完整实验中只得到一般拼接或门控收益，而没有对缺失、过期及策略混淆的稳定改善，应降低创新表述或修改题目。

## 3.5 数据来源与标注方案

原始资料。 从基金管理人官网、上交所或深交所基金信息披露页面、巨潮资讯获取招募说明书、产品概要及定期报告；从这些资料提取基金代码、份额、策略、标的指数、资产配置和披露持仓。AKShare的fund_name_em、fund_portfolio_hold_em及fund_portfolio_industry_allocation_em可用于辅助获取和核对[22]，但它是接口封装，不等于拥有一份已经许可再分发的完整金融数据集。接口失败时以已下载的官方披露文件为主，不将付费数仓设为必需条件。

先建设300至500个独立基金产品、约4至6个历史披露期的资料库，统计真实可用率；只有50只左右的小样本可用于预实验，不宜支撑最终主结论。季度前十大持仓是部分观测，不能当作全部投资组合；联接基金也不能因为股票直接持仓少就判为没有主题暴露，应识别其目标ETF关系。资料不全的产品保留缺失状态并分层报告。

基金对金标。 计划120只源基金，每只从多个独立基线召回结果及难负样本构成30个固定候选，共约3600对。全候选池人工标注后，所有重排序方法在同一池中比较，避免只标自己方法的结果。另建100条查询、每条20个基金候选约2000对作为可选辅助实验。规模是计划值，开题时以实际完成量报告。

至少两名具有金融基础训练的标注者参加；源基金类别与方法名称对标注者隐藏，提供同一份原始证据材料。先双标200对修订指南；测试集全部双标，训练集至少20%双标，分歧由第三方或导师指导下仲裁。记录加权Cohen κ、各关系类别一致率和无法判断比例。若招不到第二位合格标注者，此题的可靠评价是实质性风险。

## 3.6 实验设计与指标

按产品家族划分训练、验证、测试源基金，例如70、20、30只；同一产品的全部份额不得跨集合，模板化查询和重复证据同步去重。增加一个时间外推测试：训练使用早期已披露记录，测试使用后期查询时点下可见记录。同一时点的候选池及证据对所有方法一致；可见无标签基金的结构可用于单独注明的传导式设置，不能把测试关系标签作为图边或监督。

基线包括名称或策略BM25、策略文本嵌入、持仓加权Jaccard或余弦、Fund2Vec式Node2Vec、规则多路排序、LightGBM LambdaMART、简单文本与结构拼接、通用Qwen3-Reranker。对图基线复现其思想并说明中国前十持仓的差异，不将该结果称为原论文直接复现。

| 实验 | 控制变量与方法 | 评价指标 | 需要证明的结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主排序比较 | 相同人工金标候选池和公开证据 | nDCG@5及@10，P@10 | 学习方法优于最强适配基线 |
| 缺失鲁棒性 | 原生缺失组；在完整子集遮蔽持仓或文本10%、30%、50% | 各组nDCG@10，相对性能下降 | 缺失机制的独立作用 |
| 时点与过期证据 | 固定查询时点；替换为一或两个更早披露期 | nDCG@10，错误强关系比例 | 日期特征可抑制过期暴露 |
| 关系辅助任务 | 去除关系监督及难负样本 | 关系Macro-F1及主排序变化 | 关系监督有实际价值 |
| 融合消融 | 固定权重、简单拼接、无掩码、无日期门控 | 同上及分策略结果 | 收益不只来自多加特征 |

nDCG采用0至3级人工相关性标签，增益为2的标签次方减1；按源基金等权宏平均。P@10将标签≥2视为相关；不足10条时记录空位，不能仅对返回的少量高分项平均。无法判断样本另报比例，并提供排除后的评价及悲观下界。检索阶段的Recall@50只相对已标注关系池计算，写明“池化召回率”，不声称穷尽全市场真值。

产品重复率、证据关系支持率、p50和p95延迟、显存峰值是辅助指标。持仓重合和收益相关系数可作分析，不作金标；使用同一规则评价排序所得的分数只能是规则符合度。对源基金级指标做配对bootstrap置信区间，训练至少三个随机种子，报告均值和方差。相关关系可能随真实持仓变化，排名稳定性不是越高越好。

## 3.7 资源与完整论文可行性

该题可采用冻结的BGE或Qwen嵌入加小型融合网络，CPU完成数据治理和Node2Vec，24GB GPU用于推理或小模型适配。全量训练大模型非必要。计划标注3600对主任务时，考虑双标、阅读证据及仲裁，约需80至150人时；加入查询辅助任务后增加40至80人时。数据清洗还需额外2至4周，不能只预算模型训练。

论文结构可形成“问题与相关研究—公开资料及金标建设—缺失感知关系学习—鲁棒与时间测试—系统验证与总结”。数据难度较高、方法难度中等偏高、撰写难度中等偏高。最低可交付版本是权益基金主任务及两项关键机制的独立验证。若10月中旬连多期资料和标注一致性都无法建立，不建议仓促开题。

# 四 题目二 面向基金找品的多路证据一致性约束重排序方法研究

## 4.1 选题来源与问题描述

该题来自AI搜索中的联网与资讯两路召回、实体抽取、重排序和基金扩展。相同查询可能从策略说明中找到直接关系，也可能从一篇行业文章中得到多个共现实体。一个产品被提及很多次，可能只是同一稿件转载；出现在查询相关的文章中，也可能只是被比较或被否定，不能自动判为候选基金直接相关。

论文聚焦最终基金候选，而不是同时研究股票、指数、板块和基金五类完整排序。股票或指数可作为基金关系的中间证据：查询主题→股票业务或指数定义→基金披露持仓或跟踪关系。每一步都需要证据。宏观事件到避险偏好再到任意基金的长链推断不纳入强相关标签。

## 4.2 学术定义与价值

这是面向实体的证据感知学习排序，而不是单纯文章重排序。输入为查询q、固定基金候选c，以及由结构化信息检索、基金文档检索、公开市场文本检索得到的证据集合。输出候选相关性分数、支持证据ID和必要的证据不足判定。Agent负责取得候选与证据，论文主贡献位于rerank模块。

研究价值在于解决三类误排：把频繁共现当成直接关系、把多路重复信息当成独立支持、把真实但时间不一致或实体错误的片段当成候选依据。方法需在固定召回池上证明排序提升，再验证端到端系统收益；若候选缺失，重排序本身无法恢复。

## 4.3 文献综述与创新边界

大模型排序。 RankGPT[9]已提出以大模型进行列表重排序及排序能力蒸馏；PRP[10]研究成对提示排序；Qwen3 Embedding[5]包含专门的重排序模型。它们解决通用文本相关性或排序执行方式，提供本题必要的强基线。直接用大模型“给每个候选打分并写理由”，或者把pointwise改为listwise，均不足以成为本题独立创新。

推理与多视角排序。 Rank-R1[11]通过强化学习增强排序推理；2026年的MERIT-Rank[12]已经研究多视角证据与推理轨迹整合。因而“增加推理”“融合多视角”也已有直接近邻。本题必须区别于多次生成推理后合并排名：研究对象是具有明确实体、关系、来源和披露时间的金融证据，重点控制转载重复、跨来源支持不一致与关系链有效性。

中文检索与金融任务。 C-Pack[3]提供中文通用检索资源，CFLUE[13]覆盖中文金融理解任务；它们可以用于能力检查及辅助实验，但不直接给出基金找品的查询—产品相关性标签。刘澳迪等[14]综述RAG中的检索与生成优化；本题将其中一般的证据选择问题落实到基金实体排序，而不把已有RAG架构本身作为贡献。

检索与下游效果。 eRAG[15]从下游生成结果评价检索质量，说明文档相关性与生成效用并非完全一致。EvidentialRAG[19]进一步研究多来源冲突与不确定性，已覆盖一般的证据置信融合。因此本题的收益需要归因到实体关系有效性和重复支持处理，并与通用置信融合对照，而不能声称所有多源冲突处理都是空白。

## 4.4 方法设计与研究假设

证据规范化。 对每个候选保存三路证据：公开结构化字段匹配；策略、概要、定期报告的BM25及向量检索；公开网页或市场评论的冻结文本。所有输入转换为统一格式，保留实体代码、关系类型、原文片段、来源URL、发布日期、报告期、检索分数和内容指纹。聚类转载与近重复内容，对候选—关系—时点建立证据组。

假设A：关系支持监督比来源标识更有效。 用小型交叉编码器预测一段证据是否支持“查询主题与该基金的直接关联”，分别标注支持、反驳、无关和不足，而不是只学习“该来源通常好不好”。需要穿透持仓映射时，显式检验关系链每条边；基金名称相似、新闻共现和“曾持有”不自动升级为当前强关系。

假设B：独立证据聚合与冲突约束可以改善难样本排序。 对同一转载组只计一次支持；由候选文本匹配分、关系支持概率、可见独立证据数和同一实体同一时期的冲突概率构成学习特征，训练LambdaMART或小型排序网络。日期不同的信息先解释为状态变化，不直接当作互相矛盾。训练加入复制无关文章、复制支持文章、删除一路证据、替换实体代码等扰动，并约束复制行为不凭空抬高相关性。

其关键并非手设“官方来源权重高”，而是对关系支持做独立监督，验证在去除来源名称后仍有收益。若只有来源先验有效，或全部提升由更多API调用产生，应视为假设不充分。理由生成只输出选定证据的短说明；若研究其生成算法，另选题目三。

## 4.5 公共数据构建与资源获取

共用300至500只基金的官方资料库，另为30至50个主题收集300至600篇有明确日期、来源和基金或股票提及的公开文本。优先使用交易所公告、基金公司公开解读和公开行业资料，市场评论只提供辅助证据。建立“官方长期策略、定期持仓、公开市场文本”三类真实来源；BM25、向量和结构化匹配只是检索链路，不能把同一资料的两种检索结果虚构成独立来源。

主数据计划400条查询，按主题及意图族划分240条训练、80条验证、80条测试，每条固定20个基金候选，约8000个相关性判断。查询由公开资料衍生并经人工改写，包括主题简称与别名、同主题难区分、含份额或市场限制、复合主题、无支持产品等类别；至少25%直接由人工编写。全部查询是自建公开任务集，不能称为真实用户日志。文本日期、主题、查询模板及基金家族泄漏分别审计。

固定候选池从BM25、嵌入、结构化匹配的联合结果取得，加入困难负例并标注所有20个候选；每种方法评估同一池。100条查询另标4至6个候选的关键证据支持标签，约1500至2500段，供证据判定器训练或验证。测试集候选相关性和支持标签全部双标，训练集抽取20%双标；总计预计120至200人时，若每项需要深入阅读则应进一步增加预算。开题前先用60条查询、每条10个候选完成最小样本。

外部验证使用BRIGHT的economics子集[21]，其目标是推理检索，不是中国基金找品，结果单独报告。FinanceBench公开150例[23]可提供英文金融证据检索及下游问答对照；若将其证据片段转成检索标签，需要发布构造协议，不能称为原生基金排序金标。CFLUE只用于金融实体或关系能力检查。以上外部资源均不能替代自建中文主测试集。

## 4.6 基线实验与严格验证

必做基线为三路规则排序、RRF融合、Qwen3-Reranker-0.6B及一个更大可负担模型、基于相同特征的LambdaMART、DeepSeek API的pointwise或RankGPT式listwise排序。至少再加入“普通来源门控”“去重但无关系支持学习”“关系支持但无冲突约束”三个方法对照。Rank-R1和MERIT-Rank作为最新近邻，先查开源权重与运行条件；可获取时加入推理基线，不能用小GPU无法训练为理由跳过所有近期强基线。

| 实验 | 具体设置 | 指标 | 解释范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定候选池主实验 | 同样20个候选、证据字数预算及基模型 | nDCG@5及@10，P@5及@10 | 重排序模块贡献 |
| 跨主题与跨来源测试 | 主题族隔离；隐藏来源名称或留出一类文本 | 分组nDCG@10及Macro-F1 | 是否依赖来源或主题记忆 |
| 重复与噪声测试 | 复制1、3、5份相同证据；混入10%、30%、50%无关片段 | nDCG变化，排名移动幅度 | 去重和支持约束作用 |
| 冲突与实体错误测试 | 同期反驳、旧期资料、错代码分别建组 | 误推率及证据判定Macro-F1 | 能否区分冲突与时间变化 |
| 预算及规模测试 | 20、50、100候选；512、1024、2048证据token | nDCG，p95延迟，token及费用 | 质量与成本关系 |
| 端到端实验 | 固定查询改写和生成器，替换rerank模块 | 池化Recall@50，下游答案正确率 | 能否转化为系统收益 |

相关性主标签仍采用0至3级、≥2为直接相关；无证据样本区分“已知不相关”与“无法判断”。nDCG按查询宏平均，MRR只用于有明确单一目标产品的精确查询子集，不用于所有多相关产品查询。对无法匹配实体或约束违规候选另报比例。

证据判定器报告支持、反驳、无关、不足四类Macro-F1；若输出可校准概率，使用ECE和Brier分数[24]，仅在验证集拟合温度及阈值。全系统拒绝输出时报告coverage与已输出结果的错误率曲线，不允许靠全拒答获得虚假的高精度。类型覆盖只对金标中存在相关产品的类型评估，不强迫每类凑数。

消融依次删除关系监督、转载归并、冲突特征及日期字段；增加仅手工规则与一般门控的对照。三个训练种子、查询级配对bootstrap及固定输入缓存用于验证。API版本、采样参数、时间和完整响应留存；无logprob的API不把自述置信分直接当作概率。全部实际结果产生后再写改进幅度。

## 4.7 资源与撰写可行性

最小路线为冻结嵌入与0.6B重排序模型、小型证据判定适配及LambdaMART；AutoDL的24GB单卡较适合这一范围。4B或7B模型长上下文适配不预先保证能在24GB完成，先以短上下文QLoRA做显存试跑，不足再租48GB。API用于少量强基线和训练候选标签建议，人工金标独立保留。

论文可以形成“实体证据排序任务及数据集—关系支持学习—独立证据与冲突聚合—主实验及扰动消融—固定Agent链路验证”。数据难度中等偏高、方法难度中等、撰写难度中等。它最适合目前一个月开题、六个月完成的节奏，但前提是按期建立公开查询及双标测试集。没有真实联网历史时，应采用冻结公共文本回放，不宣称验证了线上实时用户效果。

# 五 题目三 面向基金搜索的时点一致性约束可验证理由生成方法研究

## 5.1 实习基础与问题来源

该题来自AI搜索中“判定相关并写短理由”以及最后生成总结的流程。项目中的候选可能携带标题、短摘录和来源频次，生成阶段对上下文有截断。工程评测记录也呈现一种典型现象：候选选择符合规则，但理由中出现输入未支持的关系。这只能作为提出问题的线索，不能把旧工程分数当作论文实验结论。

金融理由中的错误常发生在关系而非句子流畅性：“文章提及某基金”被扩写为“重仓某行业”，“同主题基金”被扩写为“追踪同一指数”，上一期持仓被表述为当前持仓。只校验代码合法或JSON格式，无法证明这些关系真实。另一方面，完全使用模板可能准确但信息不足，论文必须与这种便宜且强的基线比较。

## 5.2 学术定义与价值

在固定候选及固定排名下，研究带证据归因的受约束数据到文本生成。输入查询、已选基金及带日期证据，输出每条20至60字相关理由和150至250字总结，并为每个可验证声明关联证据ID。声明是“主体实体、关系、客体、限定条件、适用时间”的组合。可验证性指声明能被输入资料支持，不等同于解释忠实反映排序模型内部决策；如果要研究后者，必须另有决策归因实验。

价值在于把理由和总结从“像一个合理答案”提升到“实体、关系与时间范围都有可查依据”。本题的“时点一致性”指截至查询时点已公开且语义适用的证据，不是把旧文件一律判错；投资合同的长期策略和单期持仓的有效范围不同，摘要必须保留这种区别。

## 5.3 文献综述与创新边界

引用生成。 ALCE[16]研究带引用生成及引用质量评价，已经覆盖一般的可追溯回答。本题不能以“给总结加来源”作为创新，应评价一条基金关系声明的主体、客体、关系和日期是否同时得到引用支持。

事实评价。 FActScore[17]将文本拆成原子事实并检查支持程度，适合借鉴为生成评价；但事实支持率本身不保证重要关系完整，也不能把一个自动评审模型当作绝对金标。刘泽垣等[18]系统梳理幻觉检测、评估和缓解，说明幻觉控制是成熟方向。本题需建立金融关系错误类型、必要信息覆盖以及拒答效用的联合评价。

检索修正与冲突处理。 Self-RAG[20]使模型学习检索与自我评议；Corrective RAG[25]引入检索质量评估及修正；EvidentialRAG[19]研究多源冲突与不确定性。上述工作已经涉及生成前判定、生成后批评和拒答。仅组合“检索—生成—自查”不足以成为新方法。本题重点是金融关系与披露时点的联合支持判定，以及利用针对这两类错误构造的偏好样本改善生成。

金融公开评价。 FinanceBench[23]含公开的证据问答样本；FinQA[26]主要研究财报数值推理，可检查数值和单位一致性；FinRetrieval[27]提供金融值检索问题和工具轨迹，可作外部补充。它们不是基金理由数据集，需要明确任务迁移边界。刘澳迪等[14]的中文RAG综述可用于组织检索与生成优化脉络。

## 5.4 技术路线与创新假设

建立一个关系声明规划器，先选择有限的可支持声明：追踪某指数、投资范围包含某主题、在某披露期持有某资产、与源基金共享某投资暴露等。规划器输出对应的实体代码、证据片段、报告期和发布日期；实体及数值首先通过本地程序核对，再由关系支持判定器判断原文是否蕴含声明。若只存在旧持仓，选择“截至某期披露”的表述，不生成“当前重仓”。

假设A：声明规划与时间适用性联合约束能减少关系幻觉。 生成器只能使用规划器批准的关系及限定语。给定不同查询时点，优先使用截至该时点已披露的可用证据；语义不完整时生成有限说明或证据不足，而不是填充未经支持的优势。与简单模板、普通引用RAG、只有日期提示和只有实体校验分别比较。

假设B：针对实体关系和时点的困难偏好训练比通用自查更有效。 在训练集构造同指数与同主题互换、ETF与联接对象混淆、旧持仓改成当前持仓、主客体错位等困难负例，并标明为合成扰动。以正确证据支持文本为偏好正例，以局部关系或时间错误为负例，采用小模型SFT后可选DPO[28]。该训练机制本身已有基础，贡献需来自金融错误构造、联合支持目标及自然错误上的泛化证据。

不在六个月主线中训练大规模RL模型。若SFT加受约束规划已经充分有效，可将DPO作为扩展；若完整方法只相当于规则模板改写而无覆盖、正确性或成本优势，则选题需要重新定位。

## 5.5 数据与实验集建设

主数据共用公开基金资料库，计划300组查询及固定候选，每组3只基金，形成900条短理由任务和300条总结任务。按主题族划分180、60、60组训练、验证、测试；所有改写、扰动、同基金份额及相同源文档按原始组绑定，避免跨集合重复。对每组整理1至3个必要声明及其证据，记录“资料支持”“资料反驳”“资料未给出”和“时点不成立”标签。

以2024至2026年已公开的历史报告做回放，不依赖未来数据。为相同产品取相邻披露期，挑选有自然持仓变化或策略说明差异的例子；某报告在查询时点之后公布时，禁止使用其内容。自然变化组和人工扰动组分别报告，不用人为植入明显错误代替真实泛化验证。

短理由及总结的主测试集全部双标；自动分句或事实拆分后的声明需人工校正。预计关系支持、必要声明和日期标注约120至220人时。若时间变化样本不足，收窄为“关系一致性约束可验证理由生成”，不要在标题保留无法验证的时点创新。FinanceBench全部150例可用于外部测试；FinQA只取其公开测试集中的小规模数值任务作补充，避免扩大成另一篇财报问答论文。

## 5.6 评价指标与实验安排

| 指标 | 可执行定义 | 需要防止的误判 |
| --- | --- | --- |
| 人工事实支持率 | 被给定可见证据完整支持的声明数／已生成可验证声明数 | 只看事实数、不看必要信息缺失 |
| 必要声明覆盖率 | 正确表达的必要声明数／人工标注必要声明数 | 用空泛短句取得高支持率 |
| 引用准确率 | 引用确实支持对应声明的关联数／全部引用关联数 | 仅引用真实URL就算正确 |
| 引用覆盖率 | 至少有完整支持引用的声明数／需要引用的声明数 | 重要句子没有引用 |
| 实体关系错误率 | 主体、客体、代码或关系至少一项错误的声明比例 | 名称代码都合法但关系错误 |
| 时点不成立率 | 不满足发布日期或时间适用性的声明比例 | 旧期信息被无日期地表述为当前 |
| 覆盖与风险 | 非拒答比例和对应的不支持声明率，绘制曲线 | 靠大量拒答虚增准确率 |
| 人工可用性 | 隐藏方法名，评价直接回答、完整及易查证程度 | 流畅度掩盖事实错误 |

空输出不定义为100%事实支持；单列拒答并在必要声明覆盖中计为未覆盖。对无证据任务报告恰当拒答率，对有充分证据任务报告错误拒答率。ROUGE-L或BERTScore仅为语言相似辅助指标，不能作为金融正确性的主指标。对数值声明另核对原文、单位、时期和计算方式。

核心对照包括模板理由、直接生成、普通RAG、ALCE式带引用生成、生成后支持检查与修正、Self-RAG或CRAG式流程、关系约束但无时间约束、完整规划约束，以及有条件实施的SFT与SFT加DPO。所有方法使用相同候选排名、证据及基模型，修正流程调用次数与token预算公开；超预算时同时报告同预算比较和各方法原生预算比较。

实验分为自然错误集、同期冲突集、历史时点回放、实体关系扰动集和长度压力集。生成器保持不变，分别去掉声明规划、日期限定、关系验证和困难偏好训练，验证各模块贡献。按查询组进行bootstrap；人工评分报告一致性。LLM评审使用与生成器不同的模型或配置，在人工测试集上校准，并公布与人工判断的混淆情况。

## 5.7 可行性与论文组织

最小版本仅用API完成声明规划及生成，本地程序做实体日期校验，并训练小型关系支持判定器。要体现学习方法贡献时，采用0.6B至4B模型的受监督适配，短上下文QLoRA先做显存测量；DPO要求另行验证显存及训练稳定性。全量8B长文档偏好训练不作为开题承诺。

论文可形成“金融理由任务与错误类型—时点和关系支持数据集—声明规划及约束学习—生成与拒答联合评价—系统验证”。数据难度高、方法难度中等偏高、撰写难度高。该方向容易出现“方法很复杂但模板同样正确”的结果，必须用必要声明覆盖、多源复杂关系和真实时间变化检验额外价值。

# 六 公共资源的核验与统一实验协议

## 6.1 已核验的资料入口

2026年10月6日对三份公开资源进行了实际下载及解析。FinanceBench的公开JSONL包含150条记录，每条含证据字段；不能把论文描述的10231条题库规模写成已免费取得的训练数据。上交所公布的一份基金季度报告有12页，可提取基金代码、投资目标、业绩比较基准、持仓与配置等字段；另一份招募说明书有128页，可提取策略与标的指数相关文本，但并非所有文件都有同一字段名。

| 资源 | 核验结果 | 对论文的用途 | 尚需完成的检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 官方基金季度报告[29] | HTTP成功，12页，文本可解析 | 定期持仓及关系证据样例 | 多产品、多期可用率与表格精度 |
| 官方基金招募说明书[30] | HTTP成功，128页，文本可解析 | 长期策略及标的指数证据 | 字段提取和实体映射抽样审计 |
| FinanceBench公开样本[23] | HTTP成功，150条，均有evidence | 英文金融证据外部验证 | 源文档链接与标签质量抽检 |
| AKShare基金接口[22] | 官方文档确认所需接口 | 辅助采集及交叉核对 | 未实测批量接口，需预实验 |
| BRIGHT及CFLUE[21][13] | 原论文及作者资源可查 | 通用推理及中文金融能力补充 | 实际下载、版本和许可核对 |
| FinRetrieval[27] | 作者数据卡及论文确认500问与工具轨迹 | 可选金融检索外部分析 | 部分工具依赖服务，非主线资源 |

该核验确认了小样本入口，不等于证明300至500只基金和全部历史期均可获得。需在开题前形成50只基金的获取成功率、字段缺失率、解析准确率及文档来源清单。提取器先用PDF文本和规则，失败页再OCR，无法可靠解析的表格人工复核；保留原文定位，不让模型生成的数据替代公开事实。

## 6.2 数据可复现与评测独立性

每个资料记录source_url、fetch_time、publish_time、report_period、fund_code、share_group、文件哈希、片段页码及提取器版本。以公告发布日期作为信息可获得时点，报告期末只描述内容适用期；历史净值计算使用截至查询时点可见的复权或累计净值口径，并注明具体来源。没有历史可售状态时，仅研究信息相关性，不报告可购买性判断。

公共网页可访问不自动等于允许整库转载。论文仓库优先发布采集代码、URL清单、许可明确的数据及自建标签；原始PDF和大规模网页缓存本地保存，分发前核对许可。实习代码、公司数据、内部接口、调用凭证和完整内部记录不作为论文复现依赖。方法可重新实现，不要求搬运实习工程。

人工指南先写后标，标签不可由待评方法的分数直接生成。训练可使用规则或大模型弱标签，但测试集要由独立人工依据证据判断。评测时隐藏方法与原始排名；必要时更换匿名候选ID来检验知名产品偏好。所有阈值与超参数只在验证集选择，测试集冻结后不得反复用于挑选Prompt。

三题的任务切分不同：题目一强调基金家族隔离，题目二强调查询主题与来源分布，题目三强调同一证据与扰动组隔离。基金与来源能否在跨主题任务重复，应按实验设定公开；完全冷启动及跨基金测试另做子集，不能含糊地声称所有维度都已同时隔离。

## 6.3 算力与费用估算方式

先进行10至20条样本试跑，测量每条输入输出token、延迟和显存，再根据实际租赁单价及API账单估算。GPU费用等于租赁小时数乘实时单价；API费用等于输入和输出token量分别乘实时价格，加缓存及重试费用。不将本报告中的预算当作厂商报价。

| 路线 | GPU机时规划范围 | API输入及输出规划量 | 预算控制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 题目一 冻结编码与小型融合 | 30至80小时 | 输入200万至600万，输出50万至150万token | 标注建议和少量强基线，主训练轻量化 |
| 题目二 证据判定与重排序 | 50至120小时 | 输入500万至1500万，输出100万至300万token | 缓存候选，API只跑固定比较集 |
| 题目三 规划生成及可选适配 | 40至120小时 | 输入500万至2000万，输出200万至600万token | 限制修正轮次，先做SFT再决定DPO |

上述为工程规划区间，尚未实测，不承诺准确耗时。人工标注预计比纯GPU费用更可能成为瓶颈。若先按GPU每小时2至5元、API综合折算每百万token约5至30元作自定预算情景，可预留算力与API合计约1000至3000元，再按实际厂商计价调整；该情景不包含标注人员报酬，长推理输出及频繁评审可能显著增加成本。

# 七 开题准备与六个月研究计划

## 7.1 2026年10月底前的准备

建议先用题目二组织开题材料，并用题目一和三展示备选逻辑。10月7日至13日完成核心论文精读、50只基金公开资料样本和标注指南；10月14日至20日完成60条查询、约600对候选的小规模标注，至少200对双标，并跑通BM25、规则及通用reranker基线；10月21日至26日完成一种关系支持或去重约束的预实验和错误归因；10月27日至31日完成导师确认、开题正文与展示材料。

| 开题前检查项 | 继续该题的条件 | 未达到时的处理 |
| --- | --- | --- |
| 公共资料获取 | 50只试采集，大部分关键资料可下载并定位原文 | 收窄基金范围，改为固定公开资料集 |
| 标签可定义 | 双标后加权κ争取≥0.60，并分析分歧 | 修订指南与相关性定义，不直接扩大标注 |
| 方法价值 | 预实验有具体错误类型可改善，最强基线未解决全部问题 | 改机制或转备选题，不包装微小均分差 |
| 计算资源 | 24GB下最小基线与一种适配能运行，费用可控 | 冻结大模型，训练小模块或扩大显存 |
| 创新近邻 | 与Fund2Vec、Rank-R1、MERIT-Rank、ALCE、EvidentialRAG的差异可说明 | 重做最近文献对比，避免笼统空白声明 |

κ≥0.60是项目继续的参考门槛，不是学位或学术界统一合格标准。预实验不要求显著结果，更不能为了开题人为筛选赢的样本；其目的在于证明问题和标签有研究价值。

## 7.2 2026年11月至2027年4月

| 时间 | 主要任务 | 可审阅产物 |
| --- | --- | --- |
| 2026年11月 | 完成公开资料、数据清洗与主标注 | 数据说明、标注指南、冻结切分 |
| 2026年12月 | 完成可复现强基线和第一项方法 | 基线报告、方法设计与训练日志 |
| 2027年1月 | 完成第二项机制及关键消融 | 主实验和机制证据 |
| 2027年2月 | 鲁棒、时间或跨来源测试，外部验证 | 独立测试、误差分析、统计区间 |
| 2027年3月 | 完整论文初稿、系统验证及导师修改 | 初稿、实验表、复现说明 |
| 2027年4月 | 补必要实验、统一图表与引文、答辩准备 | 定稿与答辩材料 |

若学校提交时间更早，应优先缩减辅助任务、大模型对比和外部数据扩展的数量，保留主金标、关键基线及核心消融。每个题目的最低完整论文都需要一个明确可验证的方法贡献、一套独立评价和足够的误差分析；仅展示系统界面不能替代算法实验。

# 八 导师讨论建议

建议首先确认三个问题：是否认可将实习问题转化为公开基金信息检索任务；学院对专业硕士论文的方法创新和系统实现分别有何要求；是否能够安排一位有金融背景的共同标注或审核者。后者直接影响主评价可靠性，应在确定题目前落实。

推荐题目二的原因是任务可被清楚隔离、数据范围可收缩、消融能够直接验证研究机制。题目一更体现基金金融结构，但持仓覆盖和关系金标是主要风险。题目三有可信生成价值，但与近期RAG工作重叠多、评价重，应在自然时间变化及关系错误样本足够时选择。

开题报告中的贡献建议写成“拟提出”“拟验证”，最终论文再根据真实实验收敛。如果需要更窄的正式标题，题目二可收窄为“面向公募基金主题搜索的关系证据约束重排序方法研究”；题目一可收窄为“部分持仓披露条件下的权益基金相关性学习方法研究”。标题中的每一个限定都应对应实际数据和实验。

# 九 参考文献与公开资源

下列文献区分中文论文、英文研究及数据资源；英文写作的中国金融任务论文仍列为英文研究。所有网络资源访问日期为2026年10月6日。预印本单独标识，引用时以官方期刊、会议及作者发布信息为准。

[1] SATONE V, DESAI D, MEHTA D. Fund2Vec Mutual Funds Similarity using Graph Learning. arXiv preprint, 2021, arXiv:2106.12987. https://arxiv.org/abs/2106.12987

[2] REIMERS N, GUREVYCH I. Sentence-BERT Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP-IJCNLP, 2019. https://aclanthology.org/D19-1410/

[3] XIAO S, LIU Z, ZHANG P, et al. C-Pack Packed Resources For General Chinese Embeddings. SIGIR, 2024; arXiv:2309.07597. https://arxiv.org/abs/2309.07597

[4] CHEN J, XIAO S, ZHANG P, et al. BGE M3-Embedding Multi-Lingual Multi-Functionality Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation. arXiv preprint, 2024, arXiv:2402.03216. https://arxiv.org/abs/2402.03216

[5] ZHANG Y, LI M, LONG D, et al. Qwen3 Embedding Advancing Text Embedding and Reranking Through Foundation Models. arXiv preprint, 2025, arXiv:2506.05176. https://arxiv.org/abs/2506.05176

[6] 刘晓琳, 白亮, 赵兴旺, 梁吉业. 基于多阶近邻融合的不完整多视图聚类算法. 软件学报, 2022, 33(4):1354-1372. DOI:10.13328/j.cnki.jos.006471. https://www.jos.org.cn/jos/article/abstract/6471

[7] 饶子昀, 张毅, 刘俊涛, 曹万华. 应用知识图谱的推荐方法与系统. 自动化学报, 2021, 47(9):2061-2077. DOI:10.16383/j.aas.c200128. https://www.aas.net.cn/cn/article/doi/10.16383/j.aas.c200128

[8] WANG X, HE X, CAO Y, et al. KGAT Knowledge Graph Attention Network for Recommendation. KDD, 2019. https://arxiv.org/abs/1905.07854

[9] SUN W, YAN L, MA X, et al. Is ChatGPT Good at Search Investigating Large Language Models as Re-Ranking Agents. EMNLP, 2023:14918-14937. https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.923/

[10] QIN Z, JAGERMAN R, HUI K, et al. Large Language Models are Effective Text Rankers with Pairwise Ranking Prompting. Findings of NAACL, 2024:1504-1518. https://aclanthology.org/2024.findings-naacl.97/

[11] ZHUANG S, MA X, KOOPMAN B, et al. Rank-R1 Enhancing Reasoning in LLM-based Document Rerankers via Reinforcement Learning. arXiv preprint, 2025, arXiv:2503.06034. https://arxiv.org/abs/2503.06034

[12] LIU L, CHEN Z, LI W, et al. Think Thrice Before Reranking Multi-perspective Evidence and Reasoning Integration for Text Reranking. arXiv preprint, 2026, arXiv:2609.20131. https://arxiv.org/abs/2609.20131

[13] ZHU J, LI J, WEN Y, GUO L. Benchmarking Large Language Models on CFLUE A Chinese Financial Language Understanding Evaluation Dataset. Findings of ACL, 2024. https://aclanthology.org/2024.findings-acl.337/ 作者资源 https://github.com/aliyun/cflue

[14] 刘澳迪, 奚雪峰, 周国栋. 面向大语言模型生成能力提升的检索增强生成研究进展. 软件学报, 2026, 网络优先出版:1-30. DOI:10.13328/j.cnki.jos.007684. https://www.jos.org.cn/jos/article/abstract/7684

[15] SALEMI A, ZAMANI H. Evaluating Retrieval Quality in Retrieval-Augmented Generation. SIGIR, 2024. https://arxiv.org/abs/2404.13781

[16] GAO T, YEN H, YU J, CHEN D. Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations. EMNLP, 2023:6465-6488. https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.398/

[17] MIN S, KRISHNA K, LYU X, et al. FActScore Fine-grained Atomic Evaluation of Factual Precision in Long Form Text Generation. EMNLP, 2023:12076-12100. https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.741/

[18] 刘泽垣, 王鹏江, 宋晓斌, 张欣, 江奔奔. 大语言模型的幻觉问题研究综述. 软件学报, 2025, 36(3):1152-1185. DOI:10.13328/j.cnki.jos.007242. https://www.jos.org.cn/jos/article/abstract/7242

[19] HOSSAIN S M A, SHAYONI R K, MRIDHA M F. EvidentialRAG Quantifying and Mitigating Information Conflict in Multi-Source Retrieval-Augmented Generation via Evidential Deep Learning. arXiv preprint, 2026, arXiv:2607.10491. https://arxiv.org/abs/2607.10491

[20] ASAI A, WU Z, WANG Y, et al. Self-RAG Learning to Retrieve Generate and Critique through Self-Reflection. ICLR, 2024. https://arxiv.org/abs/2310.11511

[21] SU H, YEN H, XIA M, et al. BRIGHT A Realistic and Challenging Benchmark for Reasoning-Intensive Retrieval. arXiv:2407.12883, 2024; ICLR, 2025. https://arxiv.org/abs/2407.12883

[22] AKShare项目. 公募基金数据接口文档. 在线资源. https://github.com/akfamily/akshare/blob/main/docs/data/fund/fund_public.md

[23] ISLAM P, KANNAPPAN A, KIELA D, et al. FinanceBench A New Benchmark for Financial Question Answering. arXiv preprint, 2023, arXiv:2311.11944. https://arxiv.org/abs/2311.11944 公开样本 https://github.com/patronus-ai/financebench

[24] GUO C, PLEISS G, SUN Y, WEINBERGER K Q. On Calibration of Modern Neural Networks. ICML, 2017, PMLR 70:1321-1330. https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html

[25] YAN S Q, GU J C, ZHU Y, LING Z H. Corrective Retrieval Augmented Generation. arXiv preprint, 2024, arXiv:2401.15884. https://arxiv.org/abs/2401.15884

[26] CHEN Z, CHEN W, SMILEY C, et al. FinQA A Dataset of Numerical Reasoning over Financial Data. EMNLP, 2021:3697-3711. https://aclanthology.org/2021.emnlp-main.300/ 数据及代码 https://github.com/czyssrs/FinQA

[27] KIM E Y, HUANG J. FinRetrieval A Benchmark for Financial Data Retrieval by AI Agents. arXiv preprint, 2026, arXiv:2603.04403. https://arxiv.org/abs/2603.04403 数据 https://huggingface.co/datasets/daloopa/finretrieval

[28] RAFAILOV R, SHARMA A, MITCHELL E, et al. Direct Preference Optimization Your Language Model is Secretly a Reward Model. NeurIPS, 2023. https://arxiv.org/abs/2305.18290

[29] 华夏基金管理有限公司. 华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告. 2026-04-22. 上交所披露 https://www.sse.com.cn/disclosure/fund/announcement/c/new/2026-04-22/562590_20260422_R75K.pdf

[30] 嘉实基金管理有限公司. 嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书. 2026-01-23. 上交所披露 https://www.sse.com.cn/disclosure/fund/announcement/c/new/2026-01-23/562820_20260123_W2AC.pdf